## POPIS C_M_AP
Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Br. | Aktivnost/ projekt
S.C.1. Unaprjeđenje održivosti otvorenih/zelenih prostora te zgrada na području Općine Kršan | P.C.1.1. Poboljšanje postojećih i uspostava novih javnih otvorenih/zelenih prostora | M.1.1.1. Obnova otvorenih prostora u središtima naselja | 1 | Uređenje i redefiniranje otvorenih površina u središtu naselja Kršan (Pristav)
|  |  | 2 | Uređenje i redefiniranje otvorenih površina u središtu naselja Potpićan
|  |  | 3 | Uređenje otvorenih prostora društvenih domova u Potpićnu i Šušnjevici
|  |  | 4 | Uređenje otvorenog prostora turističke zajednice u Vozilićima
|  |  | 5 | Uvođenje javnih špina u središtima naselja
|  |  | 6 | Uređenje ''Place'' u Plominu
|  | M.1.1.2. Unaprjeđenje prostora uzduž obale | 7 | Unaprjeđenje plaže Dražine u Plomin Luci
|  |  | 8 | Omogućavanje pristupa do pojedinih uvala i plaža (Bobina, Brestova i Stupova)
|  | M.1.1.3. Obnova postojeće sportske infrastrukture | 9 | Uređenje sportskih terena u naseljima
|  |  | 10 | Uređenje prostora oko igrališta nogometnih klubova
|  | M.1.1.4. Uređenje otvorenih prostora uz objekte obrazovne namjene | 11 | Uređenje okoliša prigradskih škola
|  |  | 12 | Unaprjeđenje dječjih igrališta
|  | M.1.1.5.Unaprjeđenje prostora oko sakralnih objekata | 13 | Uređenje groblja
|  |  | 14 | Uređenje prostora uz crkve i kapelice
| P.C.1.2. Poboljšanje krajobraza prometne infrastrukture | M.1.2.1. Ozelenjavanje i unaprjeđenje cestovnih koridora | 15 | Uspostava sustava pješačko-biciklističkih staza između naselja
|  |  | 16 | Ozelenjavanje prometnih koridora
|  |  | 17 | Uspostava drvoreda čempresa uz prometnicu D66
|  | M.1.2.2. Unaprjeđenje prometa u mirovanju | 18 | Zelena parkirališta
|  |  | 19 | Uređenje odmorišta/vidikovaca uz prometnicu D66
|  | M.1.2.3. Unaprjeđenje pomorske infrastrukture | 20 | Uređenje površina uzduž obalnog pojasa u Plomin Luci
|  |  | 21 | Uređenje luke Brestova
|  | M.1.2.4. Unaprjeđenje koridora zapuštene željezničke infrastrukture | 22 | Uspostava šetnice s vidikovcima trasom uskotračne pruge Šumber-Plomin Luka
| P.C.1.3. Poboljšanje posjetiteljskih i rekreacijskih kapaciteta ruralnih prostora | M.1.3.1. Unaprjeđenje tematskih staza i ruta | 23 | Obalna šetnica Plomin Luka-Brestova
|  |  | 24 | Unaprjeđenje postojeće staze na padinama kod hotela Flanona i povezivanje s planiranom šetnicom Plomin Luka-Brestova
|  |  | 25 | Unaprjeđenje sustava biciklističkih ruta
|  |  | 26 | Uspostava tematske rute „agrarni sustav Čepićkog polja“ i pratećih sadržaja
|  |  | 27 | Uređenje i opremanje planinarsko - poučne staze Područje južnog dijela masiva Učke
|  |  | 28 | Uspostava pješačko-poučne staze Plomin – Plomin Luka
|  |  | 29 | Unaprjeđenje sustava staza uz Vlaški potok i Boljunčicu
| P.C.1.4. Uspostava održivih višestambenih i gospodarskih zona | M.1.4.1. Poboljšanje kvalitete otvorenih prostora oko višestambene izgradnje | 30 | Uređenje okoliša oko višestambenih objekata
|  |  | 31 | Urbani vrtovi u Potpićnu i Purgariji Čepić
|  | M.1.4.2. Unaprjeđenje otvorenih prostora gospodarskih zona | 32 | Uspostava zelenila unutar gospodarskih/poslovnih zona
| P.C.1.5. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada u skladu s KG / revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada | M.1.5.1. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada u skladu s KG | 33 | Izgradnja sportske dvorane u Potpićnu
|  |  | 34 | Izgradnja doma za stare i nemoćne u Šušnjevici
|  |  | 35 | Izgradnja pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok
|  |  | 36 | Izgradnja Centra agropoduzetništva u Čepićkom polju
|  | M.1.5.2. Revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada | 37 | Uređenje Interpretacijskog centra maritimne baštine u Plominu
|  |  | 38 | Uređenje zgrade nekadašnje separacije ugljena u Potpićnu
|  |  | 39 | Uređenje Centra za posjetitelje Čepićko polje
|  |  | 40 | Uređenje starih mlinova u naselju Malini
|  | M.1.5.3. Revitalizacija i obnova srednjovjekovnih kaštela | 41 | Uređenje kompleksa kaštela Kršan
|  |  | 42 | Uređenje kompleksa kaštela Kožljak
Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Br. | Aktivnost/ projekt
S.C.2. Očuvanje i povećanje bioraznolikosti na području Općine Kršan | P.C.2.1. Jačanje prirodnih i društvenih vrijednosti vodnih elemenata | M.2.1.1. Uspostava uređenih zona uz stajaćice | 1 | Uređenje lokvi
|  | M.2.1.2. Revitalizirati područje uz vodotoke | 2 | Očuvanje i unaprjeđenje krajobraza vodotoka
| P.C.2.2. Uspostava bioraznolikosti na poljoprivrednim površinama sukladno Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. | M.2.2.1. Očuvanje krajobraznih obilježja poljoprivrednih površina | 3 | Očuvanje suhozida
|  |  | 4 | Održavanje živica
|  |  | 5 | Sadnja novih pojedinačnih stabala i/ili drvoreda
|  |  | 6 | Održavanje postojećih i uspostava novih šumaraka
|  |  | 7 | Uređenje kanala i uspostava zelenih poteza
|  |  | 8 | Uspostava poljskih traka
|  | M.2.2.2. Očuvanje mozaičnosti poljoprivrednih površina | 9 | Raznolikost usjeva na poljoprivrednim površinama
|  |  | 10 | Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima
|  |  | 11 | Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
|  |  | 12 | Očuvanje postojećih i uspostava novih travnjaka
| P.C.2.3. Očuvanje šumskih sastojina na području Općine Kršan te povećanje vrijednosti njihovih funkcija | M.2.3.1. Poticanje konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura | 13 | Konverzija (rekonstrukcija) degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura privatnih šumovlasnika
|  |  | 14 | Ostavljanje drvne mase nakon siječe
|  | M.2.3.2. Povećanje vrijednosti rekreativne, zdravstvene i turističke funkcije šuma | 15 | Uspostava park-šume Čepić
|  |  | 16 | Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture unutar šumskog područja
Strateški cilj | Posebni cilj | Mjera | Br. | Aktivnost/ projekt
S.C.3. Uspostava uvjeta za sustavno upravljanje zelenom urbanom obnovom Općine Kršan | P.C.3.1. Implementacija zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja u sektorske alate upravljanja | M.3.1.1. Jačanje mjera zelene urbane obnove unutar prostorno-planske i strateške dokumentacije | 1 | Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja unutar Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) i unutar važećih planova nižeg reda
|  |  | 2 | Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja unutar novih Urbanističkim planovima uređenja (UPU)
|  |  | 3 | Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja izrade novih i izmjene postojećih studija, strategija, akcijskih planova te drugih dokumenata
|  | M.3.1.2. Uspostava sustava za praćenje razvoja zelene urbane obnove | 4 | Informacijski sustav zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja Općine Kršan
|  |  | 5 | Akcijski plan razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja Općine Kršan
|  |  | 6 | Atlas ruralnih krajobraza Općine Kršan
| P.C.3.2. Povećanje svijesti o održivom razvoju kroz zelenu infrastrukturu i kružno gospodarenje | M.3.2.1. Uspostava tema zelene urbane obnove unutar upravljačkih struktura Općine | 7 | Edukacija predstavnika Općine o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju
|  | M.3.2.2. Informiranje javnosti o temama zelene urbane obnove | 8 | Brošura "Zelena urbana obnova Općine Kršan"
|  |  | 9 | Edukacija stanovnika Općine o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju

## PROVEDBENI OKVIR
Naziv aktivnosti/projekta | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  | Indikativni financijski plan
| Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Financijski plan | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja
| Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost
S.C.2. Unaprjeđenje održivosti otvorenih/zelenih prostora te zgrada na području Općine Kršan
P.C.1.1. Poboljšanje postojećih i uspostava novih javnih otvorenih/zelenih prostora
M.1.1.1. Obnova otvorenih prostora u središtima naselja
A/P.1. Uređenje i redefiniranje otvorenih površina u središtu naselja Kršan (Pristav) | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređeni javni prostori središta naselja Kršan | 2023.-2030. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 25.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.2. Uređenje i redefiniranje otvorenih površina u središtu naselja Potpićan | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Definiran projektni zadatak, uređeni javni prostori i javne infrastrukture naselja Potpićan | 2023.-2030. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 45.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.3. Uređenje otvorenih prostora društvenih domova u Potpićnu i Šušnjevici | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uređena dvorišta društvenih domova | 2023.-2027. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 150.000,00 - 250.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, MP | DP, OP, Program ZI, ZPP, ESIF
A/P.4. Uređenje otvorenog prostora turističke zajednice u Vozilićima | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređena parkovna površina | 2023.-2026. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 20.000,00 € 2. Izvedba projekta: 150.000,00 - 250.000,00 € | Općina, TZ, MPGI | DP, OP, Program ZI, PTZ, ESIF
A/P.5. Uvođenje javnih špina u središtima naselja | Broj izrađenih aktivnosti/projekata | 0 | 23 | Izrađen dokument/ uspostava javnih špina u svim nasljima | 2023.-2030. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi dokumentacije. | HV; Grad, Privatne i pravne osobe | DP, OP, ESIF; PI
A/P.6. Uređenje ''Place'' u Plominu | Broj izrađenih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uređeni trg u naselju Pomin | 2025.-2027. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi dokumentacije. | Općina, MPGI, MKM | DP, OP, Program ZI, ESIF
M.1.1.2. Unaprjeđenje prostora uzduž obale
A/P.7. Unaprjeđenje plaže Dražine u Plomin Luci | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uspostava umjetničke instalacije i uređena infrastruktura plaže | 2024.-2030. | 1. Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta umjetničke instalacije: 60.000,00 € 2. Visina sredstava uređenja plaže odredit će se u daljnjim fazama, pri definiranju projektnog zadatka i izradi odgovarajuće dokumentacije. | Općina, MPGI , HV | DP, OP, Program ZI, ESIF
A/P.8. Omogućavanje pristupa do pojedinih uvala i plaža (Bobina, Brestova i Stupova) | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uspostavljena osnovna infrastruktura | 2024.-2027. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi dokumentacije. | Općina, MPGI | DP, OP, Program ZI, ESIF
M.1.1.3. Obnova postojeće sportske infrastrukture
A/P.9. Uređenje sportskih terena u naseljima | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 7 | Uređeni sportski tereni na čitavom Općinaskom području | 2023.-2037. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 200.000,00 - 400.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, MINTS | DP, OP, Program ZI, ESIF
A/P.10. Uređenje prostora oko igrališta nogometnih klubova | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uspostavljena i uređena nova zona sportsko-rekreacijskog parka | 2023.-2026. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI, MINTS | DP, OP, Program ZI, ESIF
M.1.1.4. Uređenje otvorenih prostora uz objekte obrazovne namjene
A/P.11. Uređenje okoliša prigradskih škola | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uređena školska dvorišta na čitavom Općinaskom području | 2023.-2030. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, OSŠ | DP, OP, Program ZI, ZPP, ESIF
A/P.12. Unaprjeđenje dječjih igrališta | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 5 | Uređena dječja igrališta na čitavom Općinaskom području | 2023.-2030. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, MP | DP, OP, Program ZI, ZPP, ESIF
M.1.1.5. Unaprjeđenje prostora oko sakralnih objekata
A/P.13. Uređenje groblja | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 6 | Uređena groblja na čitavom Općinaskom području | 2024.-2027. | 1. Analiza i izrada projektne dokumentacije: 12.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI | DP, OP, Program ZI, ESIF
A/P.14. Uređenje prostora uz crkve i kapelice | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uređeni prostori oko saktralnih objekata na čitavom Općinaskom području | 2024.-2027. | 1. Analiza i izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: 50.000,00 - 100.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, MKM, VZ | DP, OP, Program ZI, PVZ, ESIF
P.C.1.2. Poboljšanje krajobraza prometne infrastrukture
M.1.2.1. Ozelenjavanje i unaprjeđenje cestovnih koridora
A/P.15. Uspostava sustava pješačko-biciklističkih staza između naselja | Duljina uspostavljenih staza | 0 | 15 km | Uređene pješačke i biciklističke staze na Općinaskom području | 2023.-2027. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € 2. Izvedba projekta: 150.000,00 - 200.000,00 € po km | Općina, MPGI, MMPI, HC, ŽUC | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.16. Ozelenjavanje prometnih koridora | Duljina zelenih koridora (km) | 0 | 15 km | Ozelenjene prometnice na Općinskom području | 2022.-2027. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € 2. Izvedba projekta: 100.000,00 - 150.000,00 € po km | Općina, MPGI, MMPI, HC, ŽUC | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.17. Uspostava drvoreda čempresa uz prometnicu D66 | Duljina uspostavljenih drvoreda (km) | 0 | 5 km | Uspostaljeni drvoredi čempresa na dijelovima D66 | 2022.-2027. | 2. Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € 2. Izvedba projekta: 100.000,00 - 150.000,00 € po km | Općina, MPGI, MMPI, HC | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
M.1.2.2. Unaprjeđenje prometa u mirovanju
A/P.18. Zelena parkirališta | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uspostavljena održiva parkirališta na čitavom Općinaskom području | 2023.-2027. | 1. Izrada projektne dokumentacije: dokumentacije: 15.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Općina, Komunalac, Pravne osobe | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.19. Uređenje odmorišta/vidikovaca uz prometnicu D66 | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 6 | Uređena odmorišta/vidikovaci | 2024.-2030. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI, MMPI, HC | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
M.1.2.3. Unaprjeđenje pomorske infrastrukture
A/P.20. Uređenje površina uzduž obalnog pojasa u Plomin Luci | Broj izrađenih dokumenata /projekata | 0 | 1 | Uređene zelene površine uz obalni pojas | 2024.-2030. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MPGI, Općina | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
A/P.21. Uređenje luke Brestova | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uređenje površine trajektne luke i plaže | 2023.-2027. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI, MMPI, Pravne osobe | DP, OP, Program ZI, ESIF
M.1.2.4. Unaprjeđenje koridora zapuštene željezničke infrastrukture
A/P.22. Uspostava šetnice s vidikovcima trasom uskotračne pruge Šumber-Plomin Luka | Duljina uspostavljene šetnice | 0 | 5 km na području Općine | Uspostavljena šetnjica i vidikovaca | 2024.-2027. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MMPI, MINTZI, TZ, IŽ, Općina, Susjedna JLS | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
P.C.1.3. Poboljšanje posjetiteljskih i rekreacijskih kapaciteta ruralnih prostora
M.1.3.1. Unaprjeđenje tematskih staza i ruta
A/P.23. Obalna šetnica Plomin Luka-Brestova | Duljina uspostavljene staze | 1,8 km | ukupno 8,8 km | Uspostavljena cjelovita šetnjica | 2025.-2030. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MINTS, MPGI, TZ, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.24. Unaprjeđenje postojeće staze na padinama kod hotela Flanona i povezivanje s planiranom šetnicom Plomin Luka-Brestova | Duljina uspostavljene staze | 1,3 km | ukupno 3 km | Unaprijeđena postojeća staza | 2023.-2025. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MINTS, MPGI, TZ, IŽ, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.25. Unaprjeđenje sustava biciklističkih ruta | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Unaprijeđene biciklističke rute | 2023.-2026. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MINTS, MPGI, TZ, IŽ, JU Natura Histrica, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.26. Uspostava tematske rute „agrarni sustav Čepićkog polja“ i pratećih sadržaja | Duljina uspostavljene rute | 0 | 30 km | Uspostavljena tematska ruta s pratećim sadržajem | 2024.-2026. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MINTS, MP, MPGI, IŽ, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI i KG, ESIF
A/P.27. Uređenje i opremanje planinarsko - poučne staze Područje južnog dijela masiva Učke | Duljina uspostavljene staze | 0 | 5,9 km | Uspostavljena staza s pratećim sadržajem | 2024. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: 132.000,00 € | MINTS, MPGI, TZ, IŽ, JU Natura Histrica, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.28. Uspostava pješačko-poučne staze Plomin – Plomin Luka | Duljina uspostavljene staze | 0 | ukupno 2,1 km | Uspostavljena staza s pratećim sadržajem | 2025. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: 265.000,00 € | MINTS, MPGI, TZ, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
A/P.29. Unaprjeđenje sustava staza uz Vlaški potok i Boljunčicu | Duljina uspostavljene staze | 0 | 2 km | Uspostavljena staza s pratećim sadržajem | 2023.-2027. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | MPGI, HV, Privatne osobe, Općina | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
P.C.1.4. Uspostava održivih višestambenih i gospodarskih zona
M.1.4.1. Poboljšanje kvalitete otvorenih prostora oko višestambene izgradnje
A/P.30. Uređenje okoliša oko višestambenih objekata | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Uređeni otvoreni prostori oko stambenih objekata u Općinaskom središtu | 2023.-2030. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 20.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Općina, MPGI, Privatna osoba | DP, OP, Program ZI, ESIF, PI
A/P.31. Urbani vrtovi u Potpićnu i Purgariji Čepić | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Uređeni urbani vrtovi | 2024.-2026. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 15.000,00 € 2. Izvedba projekta: 150.000,00 - 200.000,00 € po lokaciji | Općina, MPGI, MP, Komunalac, Privatna osoba | DP, OP, Program ZI, ESIF, PI
M.1.4.2. Unaprjeđenje otvorenih prostora gospodarskih zona
A/P.32. Uspostava zelenila unutar gospodarskih/poslovnih zona | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 4 | Uspostavljeno zaštitno zelenilo | 2024.-2027. | 1. Analiza i izrada projektne dokumentacije: 10.000,00 € po lokaciji 2. Izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon izrade dokumentacije | Općina, MPGI, Pravna osoba, Privatna osoba | DP, OP, FZOEU, Program ZI, ESIF
P.C.1.5. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada u skladu s KG / revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada
M.1.5.1. Planiranje i gradnja novih prostora i zgrada u skladu s KG
A/P.33. Izgradnja sportske dvorane u Potpićnu | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Izgrađena sportska dvorana | 2023.-2027. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 10.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, ESIF
A/P.34. Izgradnja doma za stare i nemoćne u Šušnjevici | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Izgrađena osnovna građevina doma za stare i nemoćne, izgrađeni smještajni paviljoni s parkiralištima | 2023.-2027. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 10.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI, Pravna osoba, Privatna osoba | DP, OP, FZOEU, ESIF, PI
A/P.35. Izgradnja pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Izgrađen pogon za preradu poljoprivrednih proizvoda | 2023.-2027. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 10.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGIv | DP, OP, FZOEU, ESIF
A/P.36. Izgradnja Centra agropoduzetništva u Čepićkom polju | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Izgrađen Centar agropoduzetništva | 2023.-2027. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 10.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, ESIF
M.1.6.2. Revitalizacija i obnova nekorištenih prostora i zgrada
A/P.37. Uređenje Interpretacijskog centra maritimne baštine u Plominu | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitalizirana zgrada za potrebe Interpretacijskog centra maritimne baštine u Plominu | 2023.-2027. | Izvedba projekta: 930.000,00 € | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, Program KG, ESIF
A/P.38. Uređenje zgrade nekadašnje separacije ugljena u Potpićnu | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitalizirana zgrada za potrebe Interaktivnog edukacijskog centra za klimatske promjene i kružno gospodarstvo te Poduzetničkog centra | 2023.-2027. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: 7.175.000,00 € | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, Program KG, ESIF
A/P.39. Uređenje Centra za posjetitelje Čepićko polje | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitaliziran prostor i izgrađena zgrada za potrebe Centra za posjetitelje Čepićko polje | 2023.-2027. | Izrada projektne dokumentacije i izvedba projekta: 2.525.000,00 € | Općina, MPGI | DP, OP, FZOEU, Program KG, ESIF
A/P.40. Uređenje starih mlinova u naselju Malini | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitalizirane zgrade starih mlinova s pripadajućim sustavom javnih vanjskih površina | 2023.-2027. | 1. Podloge i analiza - projektni zadatak: 35.000,00 € 2. Izrada projektne i prost.-planske dokumentacije, izvedba projekta: visina troškova će se odrediti nakon definiranog projektnog zadatka | Općina, MPGI, Pravna osoba, Privatna osoba | DP, OP, FZOEU, Program KG, ESIF
M.1.6.3. Revitalizacija i obnova srednjovjekovnih kaštela
A/P.41. Uređenje kompleksa kaštela Kršan | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitaliziran i obnovljen kompleks kaštela Kršan | 2023.-2027. | Izvedba projekta: 7.305.000,00 € | Općina | DP, FZOEU
A/P.42. Uređenje kompleksa kaštela Kožljak | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Revitaliziran i obnovljen kompleks kaštela Kožljak | 2023.-2027. | Izvedba projekta: 10.000.000,00 € | Općina | DP, ŽP, FZOEU
Naziv aktivnosti/projekta | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  | Indikativni financijski plan
| Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Financijski plan | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja
| Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost
S.C.2. Očuvanje i povećanje bioraznolikosti na području Općine Kršan
P.C.2.1. Jačanje prirodnih i društvenih vrijednosti vodnih elemenata
M.2.1.1. Uspostava uređenih zona uz stajaćice
A/P.1. Uređenje lokvi | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 3 | Izrađen dokument/ Obnovljene lokve | 2023.-2028. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi dokumentacije. | HV, MINGOR, Općina, Privatne i pravne osobe | DP, OP, ESIF; PI
M.2.1.2. Revitalizirati područje uz vodotoke
A/P.2. Očuvanje i unaprjeđenje krajobraza vodotoka | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 2 | Primjena mjera Plan upravljanja vodnim područjem | 2023.-2026. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi dokumentacije. | HV; MP i MINGOR; Općina, Pravne osobe | DP, OP, ESIF
P.C.2.2. Uspostava bioraznolikosti na poljoprivrednim površinama sukladno Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
M.2.2.1. Očuvanje krajobraznih obilježja poljoprivrednih površina
A/P.3 .Očuvanje suhozida A/P.4. Održavanje živica A/P.5. Sadnja novih pojedinačnih stabala i/ili drvoreda A/P.6. Održavanje postojećih i uspostava novih šumaraka A/P.7. Uređenje kanala i uspostava zelenih poteza A/P.8. Uspostava poljskih traka | Povećanje krajobraznih obilježja ( broj, km, ha) | 1,1 km suhozida 6 stabala 8,3 ha šumaraka 1,5 km drvoreda 57,9 km jaraka | godišnje povećanje za 15% od početnog stanja | Povećan broj, površina i duljina suhozida, živica, jaraka, drovreda i pojedinačnih stabala | 2024.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena aktivnstima prema ZPP. | Općina, MP; Privatne i pravne osobe | DP, OP, ZPP, ESIF; PI
M.2.2.2. Očuvanje mozaičnosti poljoprivrednih površina
A/P.9. Raznolikost usjeva na poljoprivrednim površinama A/P.10. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima A/P.11. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti A/P.12. Očuvanje postojećih i uspostava novih travnjaka | Površine pod mozaicima različitog poljoprivrednog korištenja (ha) | / | Očuvanje postojećih i povećanje za 5% od početnog stanja | Povećan broj aktivnih površina pod mozaikm različitog korištenja | 2024.-2027. | Visina bespovratnih sredstava bit će određena aktivnstima prema ZPP. | Općina, MP; Privatne i pravne osobe | DP, OP, ZPP, ESIF; PI
P.C.2.3. Očuvanje šumskih sastojina na području Općine Kršan te povećanje vrijednosti njihovih funkcija
M.2.3.1. Poticanje konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
A/P.13. Konverzija (rekonstrukcija) degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura privatnih šumovlasnika | Površina na kojima je izvršena konverzija (m2) | 0 | 1 | Konverzija 20 % površina u viši uzgojni šumski oblik | 2023.-2027. | / | MP, Privatne i pravne osobe | DP, OP, ZPP, FOKFŠ, ESIF
A/P.14. Ostavljanje drvne mase nakon siječe | Površina pod suhom drvnom masom | 0 | / | ostaviti najmanje 5 mrtvih stojećih stabala po hektru | 2023.-2027. | / | Općina, HŠ, MP | DP, OP, ZPP, FOKFŠ, ESIF
M.2.3.2. Povećanje vrijednosti rekreativne, zdravstvene i turističke funkcije šuma
A/P.15. Uspostava park-šume Čepić | Uspostava kategorije zaštite | 0 | 1 | Uspostavljena kategorija zaštite "Park šuma" | 2023.-2030. | Visina sredstava odredit će se u daljnjim fazama, pri izradi odgovarajuće dokumentacije. | Općina, MP, MINGOR, HŠ, JU Natura Histrica | DP, OP, PJU, ESIF
A/P.16. Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture unutar šumskog područja | Uspostavljena infrastruktura | 0 | 2 | Uspostavljena poučna staza | 2023.-2025. | 1. Izrada projektne dokumentacije: 25.000,00 € 2. Izvedba projekta: 300.000,00 € | Općina, HŠ, MP | DP, OP, ZPP, FOKFŠ, ESIF
Naziv aktivnosti/projekta | Okvir za praćenje provedbe |  |  |  | Indikativni financijski plan
| Pokazatelji ishoda |  |  | Ključne točke ostvarenja | Terminski plan | Financijski plan | Nositelji / partneri | Mogući izvori financiranja
| Mjerna jedinica | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost
S.C.3. Uspostava uvjeta za sustavno upravljanje zelenom urbanom obnovom Općine Kršan
P.C.3.1. Implementacija zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja u sektorske alate upravljanja
M.3.1.1. Jačanje mjera zelene urbane obnove unutar prostorno-planske i strateške dokumentacije
A/P.1. Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja unutar Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) i unutar važećih planova nižeg reda | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 2 | Prilagođeni PPUO i planovi nižeg reda ciljevima, mjerama i aktivnostima proizašle iz ZI i KG | 2023.-2030. | 30.000,00 do 45.000,00 € po planu | Općina, MPGI | OP, Program ZI i KG
A/P.2. Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja unutar novih Urbanističkim planovima uređenja (UPU) | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 9 | Prilagođeni UPU ciljevima, mjerama i aktivnostima proizašle iz ZI i KG | 2023.-2030. | 20.000,00 do 30.000,00 € po planu | Općina, Pravne osobe | OP, Program ZI i KG, PI
A/P.3. Uspostava mjera zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja izrade novih i izmjene postojećih studija, strategija, akcijskih planova te drugih dokumenata | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 2 | Prilagođena strateška dokumentacija ciljevima, mjerama i aktivnostima proizašle iz ZI i KG | 2023.-2028. | 5 000,00 do 10.000,00 € ciljane izmjene po dokumentu | Općina | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
M.3.1.2. Uspostava sustava za praćenje razvoja zelene urbane obnove
A/P.4. Informacijski sustav zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja Općine Kršan | Broj realiziranih aktivnosti/projekata | 0 | 1 | Uspostavljena ZI i KG na web platform | 2025. | 10000 | Općina, MPGI | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
A/P.5. Akcijski plan razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja Općine Kršan | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | Izrađen akcijski plan | 2023. | 15000 | Općina, MPGI | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
A/P.6. Atlas ruralnih krajobraza Općine Kršan | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | Izrađen Atlas | 2023.-2027. | 40000 | MINGOR, MPGI, TZ , IŽ | DP, OP, PIŽ, PJU, ESIF
P.C.3.2. Povećanje svijesti o održivom razvoju kroz zelenu infrastrukturu i kružno gospodarenje
M.3.2.1. Uspostava tema zelene urbane obnove unutar upravljačkih struktura Općine
A/P.7. Edukacija predstavnika Općine o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju | Broj provedenih edukacija | 0 | 16 (2 edukacije po godini) | Educirani predstavnici Općine o temama ZI i KG | 2023.-2030. | 24000 | Općina, MPGI, Pravne osobe | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
M.3.2.2. Informiranje javnosti o temama zelene urbane obnove
A/P.8. Brošura "Zelena urbana obnova Općine Kršan" | Broj izrađenih publikacija | 0 | 1 | Izrađena publikacija | 2024.-2025. | 25000 | Općina, MPGI, Pravne osobe | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF
A/P.9. Edukacija stanovnika Općine o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju | Broj provedenih edukacija | 0 | 8 (1 edukacija po godini) | Educirani stanovnici o temama ZI i KG | 2023.-2030. | 12000 | Općina, MPGI, Pravne osobe | DP, OP, Program ZI i KG, ESIF